## Sheet1
编号 | 产品 | 状态 | 主题 | 变更大类 | 变更小类 | 发现人部门 | 发现活动 | 当前处理人 | 研究负责人 | 提交日期 | 发现子系统.名称 | 物理单板名.名称 | 逻辑单板名.名称 | 变更活动[变更请求ID].是否主活动 | 变更活动[变更请求ID].定位代码配置项.配置项名称 | 变更活动[变更请求ID].变更活动负责人.用户名称 | 变更活动[变更请求ID].定位代码配置项.所属科室 | 重复变更请求编号.编号 | 指派实施时间 | 变更活动[变更请求ID].变更配置项类型 | 变更活动[变更请求ID].状态.状态名称 | 团队
614004808394 | ZXOPENCOS | 待确认拒绝 | 【vGW】实例化完成，但后续虚机相关操作异常（跟P1.B3需要多租户相关） | 缺陷/故障 | C-一般 | UNC测试二部/无线研究院/无线产品经营部 | 系统测试 |  |  | 2015-08-31 18:47:14 | ceilometer | [10 empty] | HCN
614004808389 | ZXOPENCOS | 待确认拒绝 | [4.15.10][广州RCS测试]弹性伸缩计算vnf所占资源总量耗时超过1分钟,发现是调用openCos接口查询虚机CPU/MEN/DISK信息慢导致 | 缺陷/故障 | C-一般 | CN网管一部/无线研究院/无线产品经营部 |  |  |  | 2015-08-31 18:46:12 | ceilometer | [10 empty] | HCN
611004175642 | ZXTECS | 待审核 | 【ZXTECS】host-detail查看主机细节，提示'NoneType' object is not callable。 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-31 17:22:30 | installation | [10 empty] | DAISY
611004175634 | ZXTECS | 待审核 | 【ZXTECS】安装daisy版本后，查看api服务报错：ERROR glance_store._drivers.filesystem [-] Unable to create datadir: /var/lib/glance/images/ | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-31 17:14:10 | installation | [10 empty] | DAISY
611004175551 | ZXOPENCOS | 实施中 | 【ZXTECS】cinder支持分包功能代码二次合入。 | 优化 | 优化 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 代码评审 |  |  | 2015-08-31 15:53:49 | installation |  |  | 是 | installation | 姜承兵 |  |  | 2015-08-31 15:57:15 | 代码 | 待指派验证 | DAISY
611004175209 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：界面删除集群节点（test，test1），删除test1会把test也删除，反之不会 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 祝杰(10129945) | 2015-08-31 09:17:10 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 祝杰 | OSS2 |  | 2015-09-01 08:54:57 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004175022 | ZXTECS | 实施中 | 【ZXTECS】虚拟机开机失败raise exception.SocketPortRangeExhaustedException | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 朱宁(10019742) | 2015-08-28 17:40:41 | nova |  |  | 是 | nova | 朱宁 |  |  | 2015-08-29 10:39:03 | 代码 | 待入受控库 | NAIL
611004174877 | ZXTECS | 实施中 | TECS2.0支持daisy功能配合修改 | 优化 | 优化 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-28 15:14:17 | installation |  |  | 是 | installation | 高明 |  |  | 2015-08-31 15:46:14 | 代码 | 待指派验证 | DAISY
611004174714 | ZXOPENCOS | 待审核 | 【Tempest】TECS2.0，无法使用demo用户操作image，使用admin用户可以 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 梁景涛(10171237) | 2015-08-28 11:16:51 | cinder | [10 empty] | CG
611004174713 | ZXOPENCOS | 待审核 | 【Tempest】TECS2.0版本，无法删除虚拟机 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-28 11:15:51 | cinder | [10 empty] | CG
611004174638 | ZXOPENCOS | 实施中 | 获取计算节点上虚拟机绑定的usb信息修改 | 需求 | 修改 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-28 10:05:12 | nova |  |  | 是 |  | 宋蕊霞 |  |  | 2015-08-28 11:29:56 | 部件 | 待构建 | NAIL
611004174619 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：页面集群创建的conclusion页边框也需加conclusion标识 | 优化 | 优化 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 祝杰(10129945) | 2015-08-28 09:54:35 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 祝杰 | OSS2 |  | 2015-08-31 08:55:59 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004174579 | ZXOPENCOS | 实施中 | 控制节点配置计算节点配置nova set-config 接口代码（CLI及restful） | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 需求 |  |  | 2015-08-28 09:33:29 | nova |  |  | 是 | nova | 倪进权 |  |  | 2015-08-28 14:52:40 | 代码 | 待构建 | NAIL
611004174600 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：页面创建集群的heartbeat tab页，不需要进行心跳排序 | 优化 | 优化 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 祝杰(10129945) | 2015-08-28 09:43:09 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 祝杰 | OSS2 |  | 2015-08-31 08:56:57 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004174378 | ZXOPENCOS | 实施中 | 虚拟机绑定usb和解绑usb，nova-compute部分 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-27 16:56:08 | nova |  |  | 是 | nova | 韩荣 |  |  | 2015-08-27 17:30:39 | 代码 | 待构建 | NAIL
611004174297 | ZXTECS | 实施中 | 【ZXTECS】重启虚拟机所在的计算节点，虚拟机状态变为了shutdown | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-27 15:24:24 | nova |  |  | 是 | nova | 王一成 |  |  | 2015-08-29 14:23:27 | 代码 | 待入受控库 | NAIL
611004173941 | ZXTULIP | 实施中 | 资源在两节点上同时出现不同的操作失败时，HA会错误地忽略第一个节点的失败。 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-27 08:47:54 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 姚想生 | OSS2 |  | 2015-08-27 08:49:56 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004173931 | ZXOPENCOS | 实施中 | 虚拟机usb设备绑定和解绑CLI+rest API接口实现代码合入 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-27 08:41:02 | nova |  |  | 是 |  | 宋蕊霞 |  |  | 2015-08-27 08:47:51 | 部件 | 待构建 | NAIL
611004173915 | ZXOPENCOS | 待审核 | 【TECS】P5B1I77版本custom方式安装tecs，选择安装ironic，最后输出的ironic安装信息建议去掉或前台记录 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-26 19:23:51 | ironic | [10 empty] | NAIL
611004173665 | ZXOPENCOS | 待审核 | 【ZXOPENCOS】P5B1#72版本，openstack-ironic-conductor.service服务出现很多ERR。 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-26 14:53:23 | ironic | [10 empty] | NAIL
611004173570 | ZXOPENCOS | 待确认拒绝 | 【兴云】磁阵驱动接收到tecs的云硬盘（卷）删除请求时，是否可以不管该卷是否存在映射组内，都删除掉 | 需求 | 新增 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 |  | 郑灵武(10171236) |  | 2015-08-26 13:41:38 | cinder | [10 empty] | CG
611004173472 | ZXISS | 已确认拒绝 | 软硬件主备状态不一致功能存在需求与实现不一致的地方，建议修改需求文档 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 平台系统测试 |  |  | 2015-08-26 10:40:10 | SCS3 | EGBS | _LOGIC_EGBS | [8 empty] | CT、MIDWARE
611004173473 | ZXTULIP | 实施中 | [TULIP03][RA] IssueID:10125 添加qdevice resource脚本 | 缺陷/故障 | D-轻微 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-26 10:43:10 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 胡智江 | OSS2 |  | 2015-08-26 13:29:35 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004173403 | ZXTULIP | 实施中 | 【tulip】新pcs界面，217版本，drbd创建失败 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 谷丁云(10164747) | 2015-08-26 09:34:33 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 谷丁云 | OSS2 |  | 2015-08-26 10:55:06 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004173327 | ZXOPENCOS | 实施中 | 查询物理机上所有虚拟机的绑定情况（nova -compute）代码合入 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-25 19:09:28 | nova |  |  | 是 | nova | 宋蕊霞 |  |  | 2015-08-25 19:21:05 | 代码 | 待构建 | NAIL
611004173250 | ZXOPENCOS | 实施中 | 查询一个物理节点上所有的虚拟机的usb信息（CLI+restful） | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-25 16:30:03 | nova |  |  | 是 | nova | 韩荣 |  |  | 2015-08-25 19:22:14 | 代码 | 待构建 | NAIL
611004173182 | ZXOPENCOS | 待审核 | 【ZXOPENCOS】install安装交互界面，ha_controll、ha_compute两种安装模式已经废弃，建议去除。 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 路瑶(00184532) | 2015-08-25 15:42:44 | installation | [10 empty] | DAISY
611004173174 | ZXTECS | 待研究 | 【ZXTECS】支持LB安装后，查看heat的所有服务均在后端启动，且同时在多个后端启动。 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 路瑶(00184532) | 路瑶(00184532) | 2015-08-25 15:38:23 | installation | [10 empty] | DAISY
611004173144 | ZXTECS | 待研究 | 【ZXTECS】支持LB安装后，查看ceilmeter的所有服务均在后端启动，且同时在多个后端启动。 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 路瑶(00184532) | 路瑶(00184532) | 2015-08-25 15:08:32 | installation | [10 empty] | DAISY
611004173123 | ZXTECS | 待研究 | 【ZXTECS】数据库服务启动在控制节点，处于active状态，但是openstack-status看不到。 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 姜承兵(10047888) | 姜承兵(10047888) | 2015-08-25 14:39:46 | installation | [10 empty] | DAISY
611004173125 | ZXATCA | 实施中 | CMM通过配置设置控制面网口MTU | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-25 14:40:42 | SCS3 | NCMM | _LOGIC_NCMM | 是 | SCS_RSMM | 韩玉苹 |  |  | 2015-08-26 14:30:29 | 代码 | 待指派验证 | CT、MIDWARE
611004173036 | ZXOPENCOS | 待确认拒绝 | 【Tempest】创建虚拟机超时 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 郭显(10075109) | 王一成(10172743) | 2015-08-25 13:32:44 | nova | [10 empty] | NAIL
611004173016 | ZXOPENCOS | 待确认拒绝 | 【usp_30B2-opencos】FCSAN，VD的情况下，配置带镜像的盘会偶发失败 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 产品系统测试 | 辛静(00001074) | 梁景涛(10171237) | 2015-08-25 12:09:02 | cinder | [10 empty] | CG
611004172850 | ZXTECS | 待研究 | 【ZXTECS】支持LB安装后,dashboard访问失败。 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 姜承兵(10047888) | 姜承兵(10047888) | 2015-08-25 09:37:07 | installation | [10 empty] | DAISY
611004172824 | ZXTECS | 实施中 | ironic 读写 physical node表CLI及Restful接口代码 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-25 09:19:59 | nova |  |  | 是 | nova | 倪进权 |  |  | 2015-08-25 09:30:06 | 代码 | 待指派验证 | NAIL
611004172803 | ZXOPENCOS | 实施中 | 计算节点重启时，核数多的虚拟机优先启动 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-25 08:53:24 | nova |  |  | 是 | nova | 汤星 |  |  | 2015-08-25 09:28:53 | 代码 | 待指派验证 | NAIL
611004172790 | ZXOPENCOS | 实施中 | nova-compute返回计算节点所有的usb设备信息 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-25 08:43:05 | nova |  |  | 是 | nova | 韩荣 |  |  | 2015-08-25 09:30:50 | 代码 | 待构建 | NAIL
611004172783 | ZXOPENCOS | 实施中 | 查询物理节点usb设备CLI接口添加 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-25 08:35:50 | nova |  |  | 是 | nova | 宋蕊霞 |  |  | 2015-08-25 08:51:26 | 代码 | 待指派验证 | NAIL
611004172609 | ZXTECS | 待研究 | 【ZXTECS】安装支持LB的版本，安装失败：Error: cinder type-create iscsi returned 1 instead of one of [0]。 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 姜承兵(10047888) | 姜承兵(10047888) | 2015-08-24 15:23:17 | installation | [10 empty] | DAISY
611004172487 | ZXOPENCOS | 待审核 | 【dvs】虚拟机进行计算节点间的热迁移，偶尔会出现迁移失败，虚拟机还在原来的节点上运行 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 平台系统测试 |  |  | 2015-08-24 10:53:44 | amqp | [10 empty] | CT、MIDWARE
611004172409 | ZXOPENCOS | 已确认拒绝 | 计算节点重启时，核数多的虚拟机优先重启 | 优化 | 优化 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 需求 |  |  | 2015-08-24 09:40:50 | nova | [10 empty] | NAIL
611004172395 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：命令行停止本节点pcs cluster stop失败 | 优化 | 优化 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 祝杰(10129945) | 2015-08-24 09:28:57 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 祝杰 | OSS2 |  | 2015-08-26 09:08:42 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004172354 | ZXOPENCOS | 已确认拒绝 | 【深圳iVDC】备机上查询不到lv_glance和lv_mysql，iscsi重新logout和login才恢复。 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 梁景涛(10171237) | 2015-08-24 08:18:00 | cinder | [10 empty] | CG
614004792448 | ZXV4PF | 待审核 | (虚拟化)VNF实例化失败，查看前台有pagefault,是平台的SCS_VMA_TASK进程越界 | 缺陷/故障 |  | UNC测试一部/无线研究院/无线产品经营部 |  | 程茂林(10033363) |  | 2015-08-22 10:51:47 | SCS1 | [10 empty] | PODM
611004172149 | ZXOPENCOS | 待研究 | 【dev单板环境】删除云硬盘超时 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 梁景涛(10171237) | 梁景涛(10171237) | 2015-08-21 16:29:55 | cinder | [10 empty] | CG
611004171950 | ZXTECS | 待审核 | CEPH与opencos对接:管理员概要信息中虚拟内核信息与项目中概要信息不一致 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件长沙开发部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 梁景涛(10171237) | 2015-08-21 11:50:17 | cinder | [10 empty] | CG
611004171893 | ZXISS | 待确认拒绝 | 构造刀片控制面速率和链路异常，目前没有办法检测的到 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 平台系统测试 | 练琪(00112241) |  | 2015-08-21 10:36:28 | SCS3 | EGBS | _LOGIC_EGBS | [8 empty] | CT、MIDWARE
611004171896 | ZXOPENCOS | 待确认拒绝 | [广西科技大学]HA倒换后usmartpod监控策略无法同步到备机，ceilometer alarm-list无法同步 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 张燚(10171162) |  | 2015-08-21 10:40:42 | ceilometer | [10 empty] | HCN
611004171769 | ZXOPENCOS | 实施中 | 【tecs2.0】cinder拆包功能合入 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-21 08:48:51 | cinder |  |  | 是 | cinder | 周斌 |  |  | 2015-08-21 11:30:56 | 代码 | 待验证 | CG
611004171639 | ZXISS | 实施中 | 堆叠口异常时，EGFS实际优劣状态跟调试函数显示的不一致 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 平台系统测试 |  |  | 2015-08-20 16:33:29 | SCS3 | EGFS | _LOGIC_EGFS | 是 | SCS_NCMM | 李宁 |  |  | 2015-08-27 17:13:18 | 代码 | 待指派验证 | CT、MIDWARE
611004171627 | ZXISS | 已确认拒绝 | 构造EGBS堆叠口MAC错包，单板未上报MAC错包告警 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 平台系统测试 |  |  | 2015-08-20 16:18:47 | SCS3 | EGBS | _LOGIC_EGBS | [8 empty] | CT、MIDWARE
611004171558 | ZXTECS | 实施中 | ironic数据库增加一个新表physical_nodes。 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-20 15:12:18 | nova |  |  | 是 | ironic | 韩荣 |  |  | 2015-08-21 15:49:15 | 代码 | 待指派验证 | NAIL
611004171540 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：页面创建完集群，再创drbd资源，立即脑裂，nodeinfo.pri文件不被修改 | 优化 | 优化 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-20 14:53:08 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 蔡晟 | OSS2 |  | 2015-08-20 15:39:50 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004171532 | ZXISS | 已确认拒绝 | 构造EGBS单板的其中一个主备堆叠口异常，单板退出trunk组，但是没有任何告警 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 平台系统测试 |  |  | 2015-08-20 14:38:49 | SCS3 | EGBS | _LOGIC_EGBS | [8 empty] | CT、MIDWARE
611004171428 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：页面创建集群，节点名只有大小写区别（如test1和TEST1），创建的集群起不起来 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 祝杰(10129945) | 2015-08-20 11:09:58 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 祝杰 | OSS2 |  | 2015-08-25 16:13:04 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004171154 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：手动reboot同一节点两次，此节点会挂住 | 优化 | 优化 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-19 16:19:24 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 姚想生 | OSS2 |  | 2015-08-21 08:49:59 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004170988 | ZXTECS | 待研究 | @NOVA CEPH与opencos对接:批量创建镜像启动的云主机时，报错Connection to neutron failed: Maximum attempts reached | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件长沙开发部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 梁景涛(10171237) | 梁景涛(10171237) | 2015-08-19 11:44:15 | cinder | [10 empty] | CG
611004170910 | ZXTULIP | 实施中 | [TULIP03][watchdog]默认关闭，支持动态修改timeout时长 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-19 09:55:43 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 胡智江 | OSS2 |  | 2015-08-19 15:57:40 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004170795 | ZXTECS | 待确认拒绝 | 【ZXTECS】tecs2.0版本，虚拟机关机再开机，串口port发生了变化 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 解文君(00036231) |  | 2015-08-18 17:32:12 | nova | [10 empty] | NAIL
611004170734 | ZXTULIP | 实施中 | tulip 02 客户端命令重试时,可能会失败. | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-18 16:27:38 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 姚想生 | OSS2 |  | 2015-08-19 13:33:11 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004170541 | ZXOPENCOS | 已确认拒绝 | pause状态的虚拟机，不支持异地故障恢复 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-18 11:29:23 | nova | [10 empty] | NAIL
611004170535 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs:config_cluster中node-reboot-filter的默认值错误 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 谷丁云(10164747) | 2015-08-18 11:24:26 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 姚想生 | OSS2 |  | 2015-08-21 16:47:51 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004170538 | ZXOPENCOS | 实施中 | 虚拟机故障恢复位置可配默认配置项heal_instance_policy没有添加 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-18 11:26:27 | nova |  |  | 是 | nova | 倪进权 |  |  | 2015-08-18 16:51:57 | 代码 | 待指派验证 | NAIL
611004170530 | ZXTECS | 实施中 | V02.01.10_ZXTECS_PLAT_007 ironic自动安装部署方案设计文档更新 | 优化 | 优化 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 系统设计 |  |  | 2015-08-18 11:18:28 | installation |  |  | 是 |  | 路瑶 |  |  | 2015-08-18 14:10:00 | 文档 | 待验证 | DAISY
611004170181 | ZXV4PF | 待审核 | [V02.03.10]SBCR 上电异常。 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 平台系统测试 |  | 谢焕军(10067314) | 2015-08-17 16:36:38 | SCS | DTEC_3 | DTB | [8 empty] | CT、MIDWARE
611004170174 | ZXV4PF | 已确认拒绝 | [V02.03.10]SBCR 上电异常。 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 平台系统测试 |  |  | 2015-08-17 16:32:06 | OSS2 | DTEC_3 | DTB | [8 empty] | TULIP
611004170169 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：页面创建新集群，node页需检测节点名符合命名要求 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-17 16:21:58 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 祝杰 | OSS2 |  | 2015-08-17 17:33:53 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004170152 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：页面创建集群，cluster name页里集群名大于6个字符的提示需灰色显示 | 优化 | 优化 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-17 15:53:21 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 祝杰 | OSS2 |  | 2015-08-17 17:34:16 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004170143 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：页面创建集群，node页的edit按钮无效 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 祝杰(10129945) | 2015-08-17 15:43:54 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 祝杰 | OSS2 |  | 2015-08-18 08:56:11 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
614004780551 | ZX3GPF | 待审核 | （前台）版本升级到P13B5后UIM2上出现个pagefault | 缺陷/故障 | B-严重 | UNC测试一部/无线研究院/无线产品经营部 | 系统测试 |  |  | 2015-08-17 15:36:34 | OSS2 | [10 empty] | TULIP
611004170084 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：新建集群后，默认集群是维护模式 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-17 14:29:50 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 蔡晟 | OSS2 |  | 2015-08-17 15:35:49 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004170068 | ZXTECS | 待审核 | CEPH与opencos对接:对10个云主机进行新建、调整云主机大小、软硬重启、开关机操作，消息堵塞死锁 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台软件长沙开发部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 王一成(10172743) | 2015-08-17 14:05:44 | nova | [10 empty] | NAIL
614004779181 | ZX3GPF | 待确认拒绝 | 【MSP大话务拷机】OMP单板出现了“通信缓存队列满（3904）”内部告警 | 缺陷/故障 | C-一般 | 控制器测试部/无线研究院/无线产品经营部 | 系统测试 |  |  | 2015-08-17 09:49:20 | OSS2 | [10 empty] | TULIP
611004169664 | ZXOPENCOS | 实施中 | 虚拟机异地恢复，走resize流程失败 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-14 17:27:43 | nova |  |  | 是 | nova | 倪进权 |  |  | 2015-08-18 16:50:41 | 代码 | 待指派验证 | NAIL
611004169544 | ZXTECS | 实施中 | 【ZXTECS】安装tecs2.0_117版本，ovs bridge interface: (default: br)中出现了网桥名 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 路瑶(00184532) | 2015-08-14 15:00:36 | installation |  |  | 是 | installation | 路瑶 |  |  | 2015-08-21 15:51:46 | 代码 | 待指派验证 | DAISY
611004169518 | ZXTECS | 实施中 | 【ZXTECS】clean后重新安装版本失败，ERROR : Failed to run remote script, stdout: Loaded plugins: fastestmirror, product-id, subscription-manager。 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 路瑶(00184532) | 2015-08-14 14:43:33 | installation |  |  | 是 | installation | 路瑶 |  |  | 2015-08-18 08:57:23 | 代码 | 待指派验证 | DAISY
611004169404 | ZXTECS | 待审核 | CEPH与opencos对接:批量创建10个从镜像启动的云主机,nova.openstack.common.service挂掉,云主机创建失败 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台软件长沙开发部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 王一成(10172743) | 2015-08-14 11:07:47 | nova | [10 empty] | NAIL
611004169392 | ZXOPENCOS | 已确认拒绝 | 【Tempest】日验证环境，进行亲和互斥脚本的运行，普通用户创建的亲和互斥组，admin还是能迁移已经加入的虚拟机 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 王一成(10172743) | 2015-08-14 10:55:09 | nova | [10 empty] | NAIL
611004169382 | ZXOPENCOS | 实施中 | 虚拟机在线扩容live-resize增加对新的flavor的磁盘和extra_specs的检查 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-14 10:45:10 | nova |  |  | 是 | nova | 宋蕊霞 |  |  | 2015-08-14 11:31:17 | 代码 | 待构建 | NAIL
611004169339 | ZXV4PF | 实施中 | 01.04.10主用端口收发包统计bonding切换失败，日志打印较多 | 缺陷/故障 | D-轻微 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-14 09:43:30 | SCS3 | SBCR |  | 是 | SCS_RSMM | 韩玉苹 |  |  | 2015-08-14 10:40:30 | 代码 | 待验证 | CT、MIDWARE
611004169338 | ZXOPENCOS | 已确认拒绝 | 虚拟机异常恢复机制选择流程代码补充 | 缺陷/故障 | D-轻微 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-14 09:41:32 | nova | [10 empty] | NAIL
611004169335 | ZXTECS | 实施中 | 【ZXTECS】反复卸载安装tecs版本，计算节点磁盘空间被log耗尽，占用100%。 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 朱宁(10019742) | 2015-08-14 09:40:09 | nova |  |  | 是 | nova | 朱宁 |  |  | 2015-08-28 17:17:41 | 代码 | 待批准 | NAIL
611004169041 | ZXTECS | 实施中 | 【tecs2.0】使用单路径时，解挂卷后，仍有路径残留 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-13 16:02:11 | cinder |  |  | 是 | cinder | 谷微微 |  |  | 2015-08-18 11:08:17 | 代码 | 待指派验证 | CG
611004168966 | ZXOPENCOS | 实施中 | 虚拟机故障恢复位置可配：恢复机制选择代码 | 缺陷/故障 | D-轻微 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-13 14:42:09 | nova |  |  | 是 | nova | 倪进权 |  |  | 2015-08-13 15:08:03 | 代码 | 待构建 | NAIL
611004168959 | ZXOPENCOS | 已关闭 | 虚拟机异常恢复位置可配：控制节点可以设置计算节点功能代码 | 缺陷/故障 | D-轻微 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-13 14:35:51 | nova |  |  | 是 | nova | 倪进权 |  |  | 2015-08-13 16:56:44 | 代码 | 已关闭 | NAIL
611004168904 | ZXOPENCOS | 实施中 | 【opencos+ovs+xen】nova服务无法启动。 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 王一成(10172743) | 2015-08-13 13:29:27 | nova |  |  | 是 | nova | 王一成 |  |  | 2015-08-21 17:12:04 | 代码 | 待批准 | NAIL
611004168901 | ZXOPENCOS | 已上报 | 【opencos+ovs+xen】提供一个支持centos的opencos安装版本 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 吴应祥(10006898) |  | 2015-08-13 13:26:05 | installation | [10 empty] | DAISY
611004168845 | ZXV4PF | 实施中 | [V05.01.10]虚拟PP配置2号CPU上电，单板状态异常。 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 平台系统测试 |  |  | 2015-08-13 10:58:34 | SCS4 | SBCJ | 无 | 是 | SCS_SMM | 韩玉苹 |  |  | 2015-08-14 10:41:49 | 代码 | 待指派验证 | CT、MIDWARE
611004168826 | ZXOPENCOS | 实施中 | 虚拟机本地异地恢复策略下异常恢复的实现 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-13 10:44:49 | nova |  |  | 是 | nova | 宋蕊霞 |  |  | 2015-08-13 11:40:32 | 代码 | 待指派验证 | NAIL
611004168811 | ZXTECS | 待确认拒绝 | 【ZXTECS】compute方式安装tecs2.0_114版本失败，ERROR : Error appeared during Puppet run: 10.43.239.168_chrony.pp | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 解文君(00036231) | 高明(10132825) | 2015-08-13 10:31:13 | installation | [10 empty] | DAISY
614004773781 | ZXV4PF | 实施中 | 【DSP支持EC功能】直连EC在有AU律转换时采用出向回声抑制语音存在异常 | 缺陷/故障 | B-严重 | UNC测试一部/无线研究院/无线产品经营部 |  |  | 赵珊珊(00168455) | 2015-08-13 08:53:52 | SCS4 | ESDTS_2 |  | 是 | SCS_PP | 赵珊珊 |  |  | 2015-08-26 16:35:17 | 代码 | 待构建 | CT、MIDWARE
611004168615 | ZXTULIP | 实施中 | 【tulip】新pcs界面，删除集群的时候，V5节点出现附件中的情况 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-12 17:21:38 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 蔡晟 | OSS2 |  | 2015-08-13 16:58:28 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004168563 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：只有一个drbd资源的集群，进入维护模式后，执行pcs cluster stop --all的节点会重启 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-12 16:39:01 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 姚想生 | OSS2 |  | 2015-08-14 09:15:19 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004168552 | ZXTULIP | 实施中 | 【tulip】新pcs界面，通过界面导入集群，发现会有fs出现not installed错误 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 谷丁云(10164747) | 2015-08-12 16:33:13 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 仇荣华 | OSS2 |  | 2015-08-14 13:45:01 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004168521 | ZXTULIP | 实施中 | 【tulip】导出告警事件的时候，选择两个之后，再次选择一个节点导出，会出现两个节点事件都导出 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 祝杰(10129945) | 2015-08-12 16:03:02 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 祝杰 | OSS2 |  | 2015-08-13 10:58:56 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004168487 | ZXOPENCOS | 实施中 | 【Tempest】dev环境，从云硬盘启动虚拟机失败，打印"Block Device Mapping is Invalid: failed to get volume fb8ba8b2-073c-4276-bd40-13a2cb207e39" | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-12 15:40:22 | nova |  |  | 是 | nova | 朱宁 |  |  | 2015-09-02 08:54:35 | 代码 | 待构建 | NAIL
611004168457 | ZXOPENCOS | 已关闭 | 在线resize虚拟机，超分cpu或者内存的情况下，扩容失败 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-12 15:10:42 | nova | [10 empty] | NAIL
611004168407 | ZXOPENCOS | 实施中 | 【ZXTECS】tecs2.0cinder支持分包安装功能代码合入。 | 优化 | 优化 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 代码评审 |  |  | 2015-08-12 14:27:41 | installation |  |  | 是 | installation | 姜承兵 |  |  | 2015-08-12 14:37:45 | 代码 | 待指派验证 | DAISY
611004168379 | ZXOPENCOS | 实施中 | [cinder]ceph做后端，删除从云盘创建的虚拟机失败 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-12 13:46:55 | cinder |  |  | 是 | cinder | 梁景涛 |  |  | 2015-08-19 10:34:00 | 代码 | 待构建 | CG
611004168344 | ZXTULIP | 实施中 | USP项目klocwork检查ossmod部分修改 | 优化 | 优化 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-12 13:15:19 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_Moni_监控 | 祝杰 | OSS3 |  | 2015-08-12 13:48:24 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004168293 | ZXV4PF | 已关闭 | 【V4_03.01.10紧急补丁】中断的英文写错了，请改正下吧 | 优化 | 优化 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 平台系统测试 |  |  | 2015-08-12 11:28:14 | SCS4 | EXGB |  | 是 | SCS_RSMM | 吴岩 |  |  | 2015-08-13 13:10:28 | 代码 | 已关闭 | CT、MIDWARE
611004168045 | ZXTECS | 已关闭 | 虚拟机在线扩容计算节点资源检测 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-11 18:09:06 | nova |  |  | 是 | nova | 宋蕊霞 |  |  | 2015-08-12 11:38:36 | 代码 | 已关闭 | NAIL
614004770876 | ZXV4PF | 已确认拒绝 | [虚拟化]B3版本一键升级到B8版本，升级失败 | 缺陷/故障 | B-严重 | UNC测试一部/无线研究院/无线产品经营部 | 系统测试 |  |  | 2015-08-11 17:49:11 | SCS | 与单板无关 | 无 | [8 empty] | CT、MIDWARE
611004168001 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：切换到维护模式后，需将资源显示后的unmanaged去掉 | 优化 | 优化 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 蔡晟(10158853) | 2015-08-11 17:02:00 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 蔡晟 | OSS2 |  | 2015-08-14 15:54:37 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004167921 | ZXOPENCOS | 待确认拒绝 | 【ZXOPENCOS】部署虚拟机带多个网卡失败，nova-compute有异常raise TypeError("%s can\'t be encoded" % type(text))\n', u"TypeError: <type 'NoneType'> can't be encoded\n"] | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 解文君(00036231) |  | 2015-08-11 15:30:56 | nova | [10 empty] | NAIL
611004167907 | ZXTECS | 待研究 | CEPH与opencos对接:从云硬盘快照启动云主机失败 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台软件长沙开发部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 谷微微(00035657) | 谷微微(00035657) | 2015-08-11 15:14:26 | cinder | [10 empty] | CG
611004167894 | ZXOPENCOS | 待审核 | 【ZXOPENCOS】messages日志nova一直在刷，硬盘快被塞满了 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-11 15:01:38 | amqp | [10 empty] | CT、MIDWARE
611004167862 | ZXV4PF | 已关闭 | 【05 tools】VMB启用3.10.0内核，addpkg2img.sh 同步修改 | 优化 | 优化 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-11 14:31:33 | OSS2 | EXGB | 无 | 是 | V4OSS_OTHER | 张海峰 | OSS2 |  | 2015-08-11 14:44:00 | 代码 | 已关闭 | TULIP
611004167851 | ZXTULIP | 实施中 | [TIPC]Klocwork静态检查发现执行XOS_DbgTIPCCfg("nt")调试命令在配置巨大的架框槽号下会踩内核内存 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-11 14:23:46 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_Tipc_内核态通信 | 胡智江 | OSS2 |  | 2015-08-12 13:49:24 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004167848 | ZXTECS | 已确认拒绝 | CEPH与opencos对接:对云主机新建快照，偶现失败 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件长沙开发部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-11 14:22:36 | nova | [10 empty] | NAIL
611004167796 | ZXTULIP | 实施中 | node reboot filter 设置单位修改 | 优化 | 优化 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-11 13:45:05 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 姚想生 | OSS2 |  | 2015-08-12 11:10:39 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004167788 | ZXTECS | 实施中 | 虚拟机在线resize功能的nova-compute部分 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-11 13:26:28 | nova |  |  | 是 | nova | 韩荣 |  |  | 2015-08-12 08:51:07 | 代码 | 待指派验证 | NAIL
611004167416 | ZXTECS | 实施中 | 【tecs2.0】tecs2.0LVM后端无法生成多路径设备 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 郑瑶(00112895) | 2015-08-10 17:37:22 | cinder |  |  | 是 | cinder | 郑瑶 |  |  | 2015-08-31 15:09:48 | 代码 | 待处理 | CG
611004167381 | ZXTECS | 已确认拒绝 | CEPH与opencos对接:云硬盘启动的虚拟机，调整云大小后，重建的虚拟机启动失败 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台软件长沙开发部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 王一成(10172743) | 2015-08-10 16:45:22 | nova | [10 empty] | NAIL
611004167250 | ZXTULIP | 已确认拒绝 | 在一个节点停止的情况下，创建drbd资源启动失败 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 蔡晟(10158853) | 2015-08-10 14:50:13 | OSS2 | [10 empty] | TULIP
611004167103 | ZXTECS | 实施中 | 虚拟机在线扩容（live-resize）命令添加和api层实现 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-10 11:04:46 | nova |  |  | 是 | nova | 宋蕊霞 |  |  | 2015-08-10 15:09:32 | 代码 | 待构建 | NAIL
611004167030 | ZXTECS | 已确认拒绝 | CEPH与opencos对接:无法获取云主机控制台日志信息 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件长沙开发部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 王一成(10172743) | 2015-08-10 10:09:47 | nova | [10 empty] | NAIL
611004166990 | ZXTULIP | 待关联请求处理 | modify hearbeat功能删除DC的正在使用的节点将会导致非DC节点重启，且corosync.conf里心跳错误 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-10 09:35:48 | OSS2 | [6 empty] | 611004166298 |  |  |  | TULIP
611004166645 | ZXOPENCOS | 待研究 | 【ZXOPENCOS】HA环境，备板升级opencos，cinder-manage db sync command faild | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 梁景涛(10171237) | 梁景涛(10171237) | 2015-08-07 14:11:07 | cinder | [10 empty] | CG
611004166643 | ZXTECS | 待审核 | CEPH与opencos对接:概要里面云硬盘个数不准确 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件长沙开发部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 梁景涛(10171237) | 2015-08-07 14:09:44 | cinder | [10 empty] | CG
611004166491 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：页面创建资源和修改资源，会将属性的说明语言显示出来 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-07 10:05:07 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 谷丁云 | OSS2 |  | 2015-08-07 11:14:25 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004166493 | ZXOPENCOS | 实施中 | [cinder]zte磁阵插件合入P3B1_20150623 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-07 10:06:54 | cinder |  |  | 是 | cinder | 梁景涛 |  |  | 2015-08-07 10:43:20 | 代码 | 待构建 | CG
611004166298 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：命令行创建的集群，modify hearbeat显示不成对显示 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 谷丁云(10164747) | 2015-08-06 17:16:49 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 蔡晟 | OSS2 |  | 2015-08-10 16:31:42 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004166276 | ZXV4PF | 已确认拒绝 | 【V4-SIG】在线配置SBCJ单板提示数据库操作失败，但实际成功了 | 缺陷/故障 | D-轻微 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 平台系统测试 |  | 韩玉苹(00111000) | 2015-08-06 16:57:24 | SCS | 与单板无关 | 无 | [8 empty] | CT、MIDWARE
611004166256 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs：drbd显示界面单词拼写错误 | 优化 | 优化 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-06 16:37:47 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 蔡晟 | OSS2 |  | 2015-08-06 16:56:02 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004166149 | ZXOPENCOS | 已确认拒绝 | 【TECS 升级测试】升级后pythonclient版本由0.10.1变成0.8.0，导致ironic启动失败 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-06 15:00:17 | installation | [10 empty] | DAISY
611004166007 | ZXTULIP | 实施中 | 节点重起后，drbd进程70分钟后才起来 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 仇荣华(00110012) | 2015-08-06 11:25:07 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 仇荣华 | OSS2 |  | 2015-08-25 15:36:29 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004165957 | ZXOPENCOS | 实施中 | 【ZXTECS】tecs2.0 neutron分包功能代码合入。 | 优化 | 优化 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 代码评审 |  |  | 2015-08-06 10:48:31 | installation |  |  | 是 | installation | 姜承兵 |  |  | 2015-08-06 13:41:39 | 代码 | 待指派验证 | DAISY
611004165947 | ZXTULIP | 实施中 | 【VM的fence】反复cleanup fence资源会导致节点重启 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 仇荣华(00110012) | 2015-08-06 10:38:44 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 仇荣华 | OSS2 |  | 2015-09-01 11:17:41 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004165756 | ZXOPENCOS | 已确认拒绝 | 【Tempest】8.5日验证版本，出现了一个删除云硬盘失败 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 谷微微(00035657) | 2015-08-06 08:45:21 | cinder | [10 empty] | CG
611004165753 | ZXOPENCOS | 待确认拒绝 | 【Tempest】8.5日验证版本，删除虚拟机后，查询剩余内存是否比没删除前多，返回不比原来多 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 郭显(10075109) |  | 2015-08-06 08:43:36 | nova | [10 empty] | NAIL
611004165639 | ZXOPENCOS | 实施中 | 【NOVA】内存绑定时需要区分巨页内存和普通内存使用不同的参数 | 缺陷/故障 | D-轻微 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-05 16:31:38 | nova |  |  | 是 | nova | 朱宁 |  |  | 2015-08-12 11:33:07 | 代码 | 待构建 | NAIL
611004165655 | ZXTECS | 实施中 | 【tecs2.0】I21版本从镜像创建卷失败，提示 did not specify a root helper | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-05 16:41:25 | cinder |  |  | 是 | cinder | 郑瑶 |  |  | 2015-08-10 10:44:05 | 代码 | 待指派验证 | CG
611004165632 | ZXTULIP | 已确认拒绝 | 虚拟机ifconfig down DC节点的所有心跳，会重启DC节点，down 非DC正常脑裂 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 仇荣华(00110012) | 2015-08-05 16:26:05 | OSS2 | [10 empty] | TULIP
611004165590 | ZXTULIP | 待确认拒绝 | 新pcs版本，配置几个drbd资源，启动失败 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 段瑞玉(00020175) | 蔡晟(10158853) | 2015-08-05 15:57:24 | OSS2 | [10 empty] | TULIP
611004165509 | ZXTECS | 实施中 | nova sriov direct bond功能合入 | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-05 14:34:16 | nova |  |  | 是 | nova | 韩荣 |  |  | 2015-08-11 09:27:31 | 代码 | 待指派验证 | NAIL
611004165460 | ZXTULIP | 实施中 | 新pcs版本，节点reboot重起后集群不能自动启动 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 谷丁云(10164747) | 2015-08-05 13:43:27 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 谷丁云 | OSS2 |  | 2015-08-07 10:29:50 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004165442 | ZXOPENCOS | 已关闭 | 【tempest】创建虚拟机失败 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 王一成(10172743) | 2015-08-05 13:14:15 | nova |  |  | 是 | nova | 王一成 |  |  | 2015-08-05 14:59:05 | 代码 | 已关闭 | NAIL
611004165355 | ZXOPENCOS | 已关闭 | 【TECS】顺序绑核时如果没有配置核数范围会报错绑核不成功 | 缺陷/故障 | D-轻微 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-05 10:42:28 | nova |  |  | 是 | nova | 朱宁 |  |  | 2015-08-05 11:00:39 | 代码 | 已关闭 | NAIL
611004165304 | ZXOPENCOS | 待审核 | 【ceph对接】虚拟机采用从镜像创建一个新卷的方式启动，使用大一点的镜像suse、cgslv5会出现失败 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 梁景涛(10171237) | 2015-08-05 09:45:27 | cinder | [10 empty] | CG
611004165281 | ZXV4PF | 实施中 | [集成测试]V5版本媒体面端口收发包统计自愈时间修正 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-05 09:15:06 | SCS3 | 与单板无关 | 无 | 是 | SCS_SMM | 吴岩 |  |  | 2015-08-05 14:06:16 | 代码 | 待指派验证 | CT、MIDWARE
611004165262 | ZXOPENCOS | 实施中 | 【Tempest】挂载云硬盘失败(一个云硬盘分步挂载给两个虚拟机) | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 平台系统测试 |  | 谷微微(00035657) | 2015-08-05 08:45:48 | cinder |  |  | 是 | cinder | 谷微微 |  |  | 2015-09-02 13:49:04 | 代码 | 待构建 | CG
611004165241 | ZXTULIP | 实施中 | 调度同步应答序号检查和消息统计修改 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-05 08:27:14 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_Sche_调度 | 蔡晟 | OSS2 |  | 2015-08-05 09:41:56 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004165193 | ZXOPENCOS | 实施中 | 【opencos+dvs+sdn】租户slh1下面异常操作热插拔，导致虚拟机直接从WEB界面消失 | 缺陷/故障 | B-严重 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 王一成(10172743) | 2015-08-04 18:41:25 | nova |  |  | 是 | nova | 朱宁 |  |  | 2015-09-01 17:04:23 | 代码 | 待构建 | NAIL
611004165166 | ZXOPENCOS | 待研究 | 【ZXOPENCOS】安装dev_I1460版本，ERROR : Error appeared during Puppet run: 10.43.239.168_horizon.pp | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 姜承兵(10047888) | 姜承兵(10047888) | 2015-08-04 17:21:47 | installation | [10 empty] | DAISY
611004165037 | ZXOPENCOS | 待确认拒绝 | 【ZXOPENCOS】custom方式安装opencos版本，未提示安装lbaas服务，导致业务不可用 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 | 解文君(00036231) |  | 2015-08-04 14:34:31 | installation | [10 empty] | DAISY
611004164955 | ZXOPENCOS | 实施中 | 【NOVA-CEPH-BUG】Nova creates volume images of wrong size in Ceph RBD | 缺陷/故障 | D-轻微 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 倪进权(10171168) | 2015-08-04 11:39:48 | nova |  |  | 是 | nova | 倪进权 |  |  | 2015-08-11 09:38:51 | 代码 | 待构建 | NAIL
611004164954 | ZXOPENCOS | 已确认拒绝 | 【NOVA-CEPH-BUG】Havana-ephemeral-rbd not working for non-admin ceph user | 缺陷/故障 | D-轻微 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 倪进权(10171168) | 2015-08-04 11:36:46 | nova | [10 empty] | NAIL
611004164953 | ZXOPENCOS | 已确认拒绝 | 【NOVA-CEPH-BUG】RBD backed instance can't shutdown and restart | 缺陷/故障 | D-轻微 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 倪进权(10171168) | 2015-08-04 11:31:36 | nova | [10 empty] | NAIL
611004164947 | ZXOPENCOS | 已确认拒绝 | 【NOVA-CEPH-BUG】NBD mount errors when booting an instance from volume | 缺陷/故障 | D-轻微 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 王一成(10172743) | 2015-08-04 11:22:04 | nova | [10 empty] | NAIL
611004164923 | ZXTECS | 已作废 | tecs 2.0 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-04 11:03:04 | nova | [10 empty] | NAIL
611004164704 | ZXTULIP | 实施中 | 【tulip】新pcs界面，standby一个节点，界面显示drbd资源停止 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 蔡晟(10158853) | 2015-08-03 17:33:49 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 蔡晟 | OSS2 |  | 2015-08-04 17:15:33 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004164552 | ZXTULIP | 已确认拒绝 | 【tulip】新pcs界面，删除和配置Colocation依赖关系，界面不进行自动刷新 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  | 祝杰(10129945) | 2015-08-03 15:45:48 | OSS2 | [10 empty] | TULIP
611004164510 | ZXTULIP | 实施中 | 新的pcs版本，系统配置有drbd和fs，fs依赖于drbd，在界面中删除drbd失败 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-03 15:14:13 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 蔡晟 | OSS2 |  | 2015-08-03 16:11:37 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004164480 | ZXV4PF | 实施中 | 020310支持3.10.0内核、EXLB单板(新CPU、新工具链) | 需求 | 新增 | 平台软件一部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-03 14:47:09 | OSS2 | EXGB | 无 | 是 | V4OSS_OTHER | 刘雪峰 | OSS2 |  | 2015-08-03 15:23:22 | 代码 | 待构建 | TULIP
611004164464 | ZXTULIP | 实施中 | 使用逻辑卷的物理设备名称不能创建drbd资源；当在pcs界面中删除drbd失败时，建议给出错误提示 | 优化 | 优化 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-03 14:32:38 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 蔡晟 | OSS2 |  | 2015-08-03 16:12:02 | 代码 | 待指派验证 | TULIP
611004164442 | ZXTULIP | 已确认拒绝 | 使用pcs resource create命令创建drbd资源然后删除，res文件仍然存在 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-03 14:00:42 | OSS2 | [10 empty] | TULIP
611004164402 | ZXTULIP | 已确认拒绝 | 两节点分区名称不同、大小不同时，创建drbd资源后发生脑裂 | 缺陷/故障 | C-一般 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 | 集成测试 |  |  | 2015-08-03 11:26:28 | OSS2 | [10 empty] | TULIP
611004164140 | ZXTULIP | 实施中 | 【ceph对接】ceph提供HA使用的共享路径，推荐使用软连接路径，需要HA软件支持 | 需求 | 新增 | 平台测试部/中心研究院/战略及平台 |  |  |  | 2015-08-01 13:55:08 | OSS2 |  |  | 是 | ZXTULIP_CoreData_核心数据管理 | 仇荣华 | OSS2 |  | 2015-08-03 09:30:14 | 代码 | 待指派验证 | TULIP